
附件2
内蒙古自治区多用户绿电直连项目

申报大纲

一、申报书主要内容

项目申报书分为三部分。

第一部分为项目实施方案。

第二部分为项目各类排查性文件以及各项承诺书。

第三部分为《电力系统安全风险专项评估报告》（项目拟接入220千伏或330千伏需提供本报告）、《电力系统影响综合分析报告》（项目利用存量负荷建设绿电直连项目需提供本报告）以及报告通过评估的反馈意见。

二、项目申报名称

项目申报名称：XX公司XX旗县区新增负荷（氢基绿色燃料/降碳刚性需求出口外向型企业/国家枢纽节点数据中心/电解铝行业/国家级零碳园区/中国（内蒙古）自由贸易试验区/钢铁、水泥和多晶硅行业）并网型（离网型）绿电直连项目

如依托某新增负荷申报并网型绿电直连项目，项目申报名称为：XX公司XX旗县（区）新增负荷并网型绿电直连项目；如依托制氢申报离网型绿电直连项目，项目申报名称则为：XX公司XX旗县（区）氢基绿色燃料离网型绿电直连项目。

XX公司为申报企业公司名称，要求为项目主责单位名称；XX旗县区为新能源场址所在旗县。

三、项目申报流程

由项目投资主体编制绿电直连项目实施方案，由项目主责单位（负荷方组建的合资企业或负荷方与电源方组建的合资企业）报旗县（区）能源主管部门；旗县（区）能源主管部门审核后报盟市能源主管部门。

跨盟市项目由项目投资主体编制绿电直连项目实施方案，由项目主责单位（负荷方组建的合资企业或负荷方与电源方组建的合资企业）报负荷企业和新能源场址所在旗县（区）能源主管部门，由相关旗县（区）能源主管部门联合申报至所属盟市。
四、项目批复

盟市能源主管部门经征求省级电网企业意见（若绿电直连项目接入220千伏或330千伏，应取得电力系统安全风险专项评估意见；利用存量负荷的，还应取得省级电网企业关于《电力系统影响综合分析报告》的评估意见）后，组织第三方机构评估，评估通过后按流程批复项目。氢基燃料绿电直连项目由盟市征求省级电网企业意见后报自治区能源局，自治区能源局按流程预审批复。

跨盟市项目（不含氢基燃料绿电直连项目）由负荷所在盟市牵头，联合新能源所在盟市，征求省级电网企业意见后，按流程联合批复。

申报书封皮示例

XX公司XX旗县（区）

新增负荷并网型绿电直连项目

申报书

申报企业：  （各方均需盖章）

产 业 类 型： （数据中心或电解铝）  

项目所在地：                        
负荷类型：  □新增   □存量

申报日期：   年   月   日
多用户绿电直连项目实施方案

编制大纲

一、项目概况

（一）申报企业概况

简述申报主责单位基本情况，项目内各企业概况，各负荷、电源企业基本信息，各负荷及上级公司（总公司）发展现状、战略定位等有关内容。存量负荷应说明公司发展现状、财务状况等综合能力。

（二）项目基本情况

项目总体和单体的情况及关系，分批次建设情况（如有），项目类型（并网型或离网型），项目建设内容和规模，包括负荷（含吸纳负荷情况，如有）、电源、储能、直连线路、接网工程等各单体项目的建设基本情况，如电源类型、规模、电量，负荷产业类型、电量以及占地面积、建设规模、自发自用电量占比、建设时序及投资规模、建设模式（自投、合资、合同能源管理等）等情况。

（三）建设必要性分析
从企业绿色用能需求、就近消纳能力、资源条件、项目内部电力拓扑、直连线路送电能力（含电源侧、负荷侧接入线路）、电网接入条件以及保障负荷稳定用电等方面论证项目实施的基础。

（四）建设时序

统筹考虑电源、负荷、储能（调节设施）、直连线路、接网工程开工竣工时间，各单位项目建设进度计划以及负荷投运但电源未投运的临时过渡用电方案。用电负荷分批次投产的，应明确各批次建设时序。

填写绿电直连项目申报表（附表）。

二、建设条件

（一）场址条件
分别从负荷、新能源、电网、储能四个方面分析说明，包括但不限于地理、面积、土地性质及利用现状、基本农田、林草地、生态保护红线、压覆矿、文物、军事、环保、水源地等限制性因素排查，地形地貌，水文气象、地质、交通条件等对项目建设的影响分析。限制性排查文件等支持性文件作为附件提交。

（二）资源条件

分析自治区、盟（市）及场区风能、太阳能资源，进行资源利用综合评价等。申报氢基绿色燃料绿电直连项目的，还应分析水资源情况。

三、负荷分析

（一）产业情况

包括但不限于产业类型、产业落实情况、负荷投产时序、建设地点以及负荷前期手续办理情况。存量负荷需说明负荷投产年以及未来运行年限判断。
申报氢基绿色燃料绿电直连项目的，应分析用氢场景、项目主要产品（氢、氨、醇等）在当地及外部的市场需求，并预测市场容量和市场价格，重点分析区域市场或目标市场，研究其竞争优势和竞争力，简述项目的商业模式。说明项目“制储输用”全链条闭环情况，落实绿氢消纳方式，用途与用量，落实用氢单位情况。

申报钢铁、水泥和多晶硅行业绿电直连项目的，还应提供电网企业确定的存量可替代容量书面文件、与电网企业协商一致的书面文件、盟市能源主管部门出具的项目准予开展文件。

（二）负荷用电情况

对负荷规模、用电量和负荷运行曲线进行分析（年、月、日典型曲线），分析负荷正常运行的峰谷差。用电负荷分批次投产的，分析整体和各批次负荷用电情况。
（三）负荷调节能力

对负荷可中断能力、调节能力进行分析，如需制定需求侧管理措施，应明确需求侧管理措施的激励机制。将新增负荷核准（备案）等支持性文件作为申报文件的附件。

四、新能源建设规模

（一）新能源规模

根据负荷规模、调节能力、最大负荷和周边新能源实际出力特性进行生产模拟，论证新能源装机规模、储能装机规模和时长等，测算新能源发电小时数、新能源利用率和新能源电量占比等关键指标，明确新能源发电出力不足且自身调节能力不够的备用机制。其中，氢基绿色燃料绿电直连项目按照负荷用电量1.2倍确定新能源装机规模。用电负荷分批次投产的，明确各批次对应的装机规模。
（二）源荷匹配及调节能力分析

分析电源、负荷、储能匹配性，形成发用电典型曲线（氢基燃料绿电直连项目还应形成上网发电曲线）以及最终从电网购电典型曲线。绿电直连项目新能源建成后从电网购电的峰谷差，提供生产模拟曲线图，明确不同时刻峰谷差。

明确项目全部电力需求及新能源生产、消费结构数据指标，自发自用、上网电量规模及比例、新能源利用率目标、灵活性调节范围、最大负荷峰谷差率等。

五、建设内容

（一）电源建设方案

明确电源属性（存量/增量）、电源类别。包含项目选址，主要设备选型，风电、光伏初步建设方案，电源投产时序等。用电负荷分批次投产的，应明确分批次电源建设方案。

（二）直连线路建设方案

明确各电源至电源侧汇集站、直连线路、负荷侧汇集站至各负荷的建设主体（是由负荷还是电源企业建设），提出电源、负荷接入设想，电源侧、负荷侧汇集站建设方案。说明各电源至电源侧汇集站、直连线路、负荷侧汇集站至各负荷的线路路径、电压等级、产权划分及安全距离。提供绿电直连项目电力系统图，说明涉及的用地、通道、安全性及与公共电网的交界等问题。依托存量负荷建设电源的，应提出负荷侧变电站配套改造方案。租赁存量电力设施的，应明确存量电力设施改造方案。

（三）整体供电方案
说明项目并网方案设想、供电距离，明确与大电网的物理分界点，接入公共电网容量、计量方式（包括内部发电、厂用电、储能、自发自用等各环节计量）、公共电网交换功率、电网接口技术方案以及责任界面（含并网容量之外的供电责任）划分情况。依托存量负荷建设电源的，应提出负荷与电网整体供电变化。供电可靠性要求较高的重要负荷，提出双电源接网方案。

（四）调节能力建设方案

根据项目情况，明确内部电源和负荷调节能力建设方案，配置合理比例的调节设施，增强系统柔性调节能力，满足接网容量、峰谷差、电能质量管理等要求。调节设施应自行建设，不得作为独立主体参与电力市场交易。

六、投资估算及财务测算

测算绿电直连项目电源、直连线路、储能等各单项工程建设成本及总投资，针对电源部分测算项目内部收益率、投资回收期等指标分析。根据国家、自治区有关价格政策测算自发自用发电成本以及到户电价，结合网购电量电价测算负荷最终用电电价。依托存量负荷建设电源的，应重点分析负荷侧电价变化，对电网造成的各类影响。

七、效益分析

（一）经济效益
分析绿电直连项目建设带来的企业产值增加、营收增加等直接经济效益，以及为地方经济发展带来的间接效益。

（二）社会效益
分析绿电直连项目在促进产业绿色转型，促进新能源就近就地消纳，带动区域建设、其他产业发展、安置就业等方面情况。

（三）生态效益
针对绿电直连项目建设对能耗降低、碳减排、环境效益等方面进行分析。

八、保障措施

建立项目建设组织方式、协调管理机制明确推进项目建设过程和运营生命周期内可能出现的调峰能力下降、负荷停产等各种风险，申报主体应提出相应解决方案、应对措施。
九、附件材料

1.项目投资主体工商营业执照、信用证明等。

2.负荷建设的核准（备案）文件或项目建设单位与地方政府签署的框架协议，用地、能评、环评等支撑性文件。申报氢基燃料绿电直连项目的，还需提供氢/氨/甲醇等产品消纳协议、其他消纳证明材料。项目供水协议，且供水协议应明确能解决项目足额供水需求，同时提供旗县水利部门关于项目水资源保障的意见。

3.项目电源和负荷不是同一投资主体的，提供绿色电力中长期购售电协议或合同能源管理协议，以及电力设施建设、产权划分、运行维护、平衡责任、内部费用标准和结算、违约责任等事项的协议。
4.电力系统安全风险评估报告等相关文件。

5.应急场景下项目内部用电调节和有序供应预案。

6.电源如风电、光伏项目用地拐点坐标、shp矢量坐标，文旅部门、军事部门、生态环境部门、林草部门、自然资源部门原则同意项目建设的意见文件以及省级电网企业出具的支持项目接入的文件等。

7.绿电直连项目由于调节能力降低、负荷用电不足自行承担弃电风险的承诺书。

8.其他有关证明材料。
专题一、电力系统安全风险专项评估

如项目接入220千伏或330千伏电压等级，需开展电力系统安全稳定分析。针对项目接网开展系统安全风险评估，对电力系统稳定运行、电压支撑、电能质量、涉网等各方面分析，提出各类影响及应对措施。

专题二、电力系统影响综合分析报告

依托存量负荷申报绿电直连项目的，应编制《电力系统影响综合分析报告》，内容应包含电网安全稳定运行、交叉跨越、电量电价分析以及对公共电网存量资产造成影响、处置方案等，具体以省级电网企业出具的指导意见为准。

多用户绿电直连项目申报表

申报单位：（盖章）
	序号
	项目名称
	项目类型（并网型/离网型）
	负荷
	电源
	直连线路
	调节设施
	源荷匹配
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	年用电量（亿千瓦时）
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	风电规模（万千瓦）
	光伏规模（万千瓦）
	总发电量（亿千瓦时）
	项目所在旗县（区）
	投资主体
	电压等级（千伏）
	线路长度（公里）
	投资主体
	项目所在旗县（区）
	储能规模（万千瓦）
	储能时长（小时）
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